****

**รายงานผลการดำเนินงาน**

**รอบ 6 เดือน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม2565)**

**งานนโยบายและแผน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น**

**โทร. 0 4300 9644**

**http://www.konchim.go.th**

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบล**

**งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม2564 - มีนาคม 2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

* 1. **แผนงาน บริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1. | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น | 30,000 | **-** | **√** | **-** | **-** | 20,000 | สำนักปลัด |  |
| 2. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี/วันสำคัญ | 15,000 | **√** | **-** | **-** | **-** | 15,000 | สำนักปลัด |  |

* 1. **แผนงาน รักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 5,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 2. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | 5,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 3. | โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. | 50,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 4. | โครงการซักซ้อมแผนป้องกันภัยและเพิ่มศักยภาพ  อปพร. | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 5. | โครงการจัดงานวัน อปพร. | 10,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 6. | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าตำบล  คอนฉิม | 10,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 7. | โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | 10,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |

* 1. **แผนงานศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 50,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองการศึกษาฯ |  |
| 2. | โครงการในการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองการศึกษาฯ |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองการศึกษาฯ |  |
| 4. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กนักเรียน | 785,642 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองการศึกษาฯ |  |
| 5. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)) | 164,900 | **-** | **√** | **-** | **-** | 79,000 | กองการศึกษาฯ |  |
| 6. | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองการศึกษาฯ |  |
| 7. | โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองการศึกษาฯ |  |
| 8. | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม | 10,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองการศึกษาฯ |  |
| 9. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองการศึกษาฯ |  |
| 10. | โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองการศึกษาฯ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 11. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) | 41,710 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองการศึกษาฯ |  |
| 12. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) | 29,100 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองการศึกษาฯ |  |
| 13. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) | 17,400 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองการศึกษาฯ |  |
| 14. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) | 17,400 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองการศึกษาฯ |  |

* 1. **แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1. | โครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.คอนฉิม | 10,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 2. | โครงการป้องกันโรคระบาดภายในตำบลคอนฉิม | 50,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 3. | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 4. | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านคอนฉิม  หมู่ที่ 1 | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 5. | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านโนนใหญ่  หมู่ที่ 2 | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 6. | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 7. | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 8. | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 9. | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 10. | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 11. | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนเก่าน้อย  หมู่ที่ 8 | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 12. | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านคอนฉิมพัฒนา  หมู่ที่ 9 | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |

**1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

**-**

**1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1. | โครงการเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลคอนฉิม | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำตำบลคอนฉิม | 50,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 3. | โครงการศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติดตำบลคอนฉิม | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 4. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | 30,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 5. | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | 5,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 6. | โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว | 30,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 7. | โครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 10,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 8. | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลคอนฉิม | 50,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 10. | โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลคอนฉิม | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 11. | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 12. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 13. | โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 14. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 15. | โครงการตำบลนน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง | 100,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |

**1.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1. | โครงการส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองการศึกษาฯ |  |
| 2. | โครงการรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมือง  (รำงานไหม) | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองการศึกษาฯ |  |
| 3. | โครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรมจารีตประเพณี กิจกรรมบุญเดือนหกหรือบุญเดือนเจ็ด | 10,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองการศึกษาฯ |  |
| 4. | โครงการส่งเสริม บำรุงรักษา จารีตประเพณี กิจกรรมวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองการศึกษาฯ |  |
| 5. | โครงการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีแวงใหญ่ | 10,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองการศึกษาฯ |  |
| 6. | โครงการส่งเสริม บำรุงรักษาวัฒนธรรมจารีตประเพณี กิจกรรมบุญคุณลาน สู่ขวัญข้าวชาวอีสาน | 10,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองการศึกษาฯ |  |
| 7. | โครงการส่งเสริม บำรุงรักษา จารีตประเพณี กิจกรรม  วันออกพรรษา | 10,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองการศึกษาฯ |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1. | โครงการขยายเขตระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 | 100,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองช่าง |  |
| 2. | โครงการขยายเขตระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 9 | 100,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองช่าง |  |

**4.ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1. | โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคอนฉิม | 10,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |

**5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ**

**แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1. | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น | 250,000 | **√** | **-** | **-** | **-** | 250,000 | สำนักปลัด |  |

**4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1. | โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น | 10,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | 100,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |