****

**รายงานผลการดำเนินงาน**

**รอบ 6 เดือน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)**

**งานนโยบายและแผน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น**

**โทร. 0 4300 9644**

**http://www.konchim.go.th**

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบล**

**งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม2564 - มีนาคม 2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

* 1. **แผนงาน บริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1. | โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | 100,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | - | สำนักปลัด |  |
| 2. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี/วันสำคัญ | 20,000 | **√** | **-** | **-** | **-** | 20,000 | สำนักปลัด |  |
| 3. | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 30,000 | **√** | **-** | **-** | **-** | 30,000 | สำนักปลัด |  |

* 1. **แผนงาน รักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 5,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 2. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | 5,000 | **√** | **-** | **-** | **-** | 5,000 | สำนักปลัด |  |

* 1. **แผนงานศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 30,000 | **√** | **-** | **-** | **-** | 30,000 | กองการศึกษาฯ |  |
| 2. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กนักเรียน | 680,251 | **-** | **√** | **-** | **-** | 52,692.64 | กองการศึกษาฯ |  |
| 3. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  | 558,250 | **-** | **√** | **-** | **-** | 91,455 | กองการศึกษาฯ |  |
| 4. | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน | 1,197,000 | **-** | **√** | **-** | **-** | 295,050 | กองการศึกษาฯ |  |
| 5. | โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาในโรงเรียน | 400,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองการศึกษาฯ |  |

* 1. **แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1. | ค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานกู้ชีพ | 340,000 | **-** | **√** | **-** | **-** | 46,500 | สำนักปลัด |  |
| 2. | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 30,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 3. | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 4. | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 5. | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 6. | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 7. | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 8. | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 9. | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 10. | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 11. | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |
| 12. | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | สำนักปลัด |  |

**1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

**-**

**1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1. | โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว | 60,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | - | สำนักปลัด |  |
| 2. | โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน-ตำบล | 10,000 | **-** | **√** | **-** | **-** | 9,500 | สำนักปลัด |  |
| 3. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น | 20,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | - | สำนักปลัด |  |
| 4. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 30,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | - | สำนักปลัด |  |
| 5. | โครงการคอนฉิมพอเพียง | 70,000 | **-** | **√** | **-** | **-** | - | สำนักปลัด |  |

**1.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1. | โครงการส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด | 50,000 | **-** | **√** | **-** | **-** | **-** | กองการศึกษาฯ |  |
| 2. | โครงการรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมือง (รำงานไหม) | 20,000 | **√** | **-** | **-** | **-** | 20,000 | กองการศึกษาฯ |  |
| 4. | โครงการส่งเสริม บำรุงรักษา จารีตประเพณี กิจกรรมวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา | 50,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | - | กองการศึกษาฯ |  |
| 5. | โครงการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีแวงใหญ่ | 20,000 | **√** | **-** | **-** | **-** | 20,000 | กองการศึกษาฯ |  |
| 6. | โครงการส่งเสริม บำรุงรักษาวัฒนธรรมจารีตประเพณี กิจกรรมบุญคุณลาน สู่ขวัญข้าวชาวอีสาน | 10,000 | **√** | **-** | **-** | **-** | 10,000 | กองการศึกษาฯ |  |
| 7. | โครงการนมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีแวงใหญ่ | 30,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | - | กองการศึกษาฯ |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

 **แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1. | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลคอนฉิม | 50,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองช่าง |  |
| 2. | โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 สายนานายดำ โทอื้น ถึงนานายอุบล หาญปราบ | 100,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองช่าง |  |
| 3. | โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 สายนานางประกัน นามลิวัน ถึงนานายแก้ว ลาเสือ | 200,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองช่าง |  |
| 4. | โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 สายนานางจันทร์ โครตมณี ถึงนานางพรทิพย์ วงษา | 130,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองช่าง |  |

 **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1. | โครงการถมดินบริเวณสระน้ำโรงเรียนบ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 | 50,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองช่าง |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ำและรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม | 100,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองช่าง |  |
|  | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 สายบ้านนายเลี้ยง กัมหาวงศ์ ถึงบ้านนางทองวาด กิ่งมณี  | 200,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองช่าง |  |
|  | โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 สายลำห้วยเสือเขี้ยวตอนบน จากนานางสวา ปลัดศรีช่วย ถึงนานายกุล โทมา | 130,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองช่าง |  |
|  | โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 สายนานายแถลง ปลัดกอง ถึงนานางคำชอบ พลเมือง | 200,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองช่าง |  |
|  | โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 สายสามแยกนานายศักดิ์ดา มหาราช ถึงสี่แยกบ้านโนนสวรรค์  | 50,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองช่าง |  |
|  | โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 สายสามแยกนานายสุภีร์ ถึงสามแยกบ้านถลุงเหล็ก | 150,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองช่าง |  |
|  | โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 สายนานายศิริ เขียวชัยภูมิ ถึง นานายสงคราม ชำกุล | 150,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองช่าง |  |
|  | โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 สายลำห้วยขี้นาคตอนล่าง ถึงบ้านดอนโจดตอนบน | 50,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองช่าง |  |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
|  | โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 สายลำห้วยหนองเอี่ยนด้านทิศตะวันออกจากนานางเก่ง ถึงนานางเรียบ พื้นไธสงค์ | 70,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองช่าง |  |
|  | โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุกบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 สายบ้านโนนใหญ่ เชื่อมลำห้วยแก  | 133,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองช่าง |  |
|  | โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 สายวัดกู่แก้ว เชื่อมถนนบ้านป่าแดง | 67,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองช่าง |  |
|  | โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 | 100,000 | **-** | **-** | **√** | **-** | **-** | กองช่าง |  |