โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น

1. ชื่อโครงการ

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

2. หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ได้วางเป้าหมายสำคัญในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า แต่เนื่องจากมีปัญหาทางด้านรายได้ที่มีไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาต่างๆ การพัฒนาท้องถิ่นยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างเต็มที่ตามที่วางเป้าหมายไว้ และการแก้ไขปัญหารายได้วิธีหนึ่งที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดก็คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ยุติธรรม และสะดวกรวดเร็วที่สุด

การที่จะสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมได้ครบถ้วนถูกต้อง ก็คือ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามโครงการแล้ว จะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม มีข้อมูลรายละเอียดสำหรับใช้ในการจัดเก็บภาษี รวมทั้งค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดติดตามจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นธรรม แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอย่างแท้จริง ทำให้การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม มีระบบข้อมูลที่แน่นอน และสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวกรวดเร็ว ซึ่งการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าว เน้นความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2549)  ซึ่งได้พยายามดำเนินการปรับปรุงการคลังท้องถิ่นเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เสมอมา โดยการคัดเลือกใช้วิธี การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นวิธีการสำคัญ

ฉะนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และเป็นการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  จึงได้จัดทำ “โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม”  ขึ้น

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง เป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว

3.2 เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ในด้านการคลังท้องถิ่น

3.3 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

3.4 เพื่อให้การจัดเก็บภาษี มีระบบที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้ โดยสะดวกและรวดเร็ว

4. เป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม จะจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยตั้งเป้าหมายระยะเวลาการจัดทำ 5 ปี เริ่มจัดทำภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 -  พ.ศ. 2560 จะดำเนินการให้แล้วเสร็จครอบคลุมทุกพื้นที่

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาการดำเนินการจัดทำตามโครงการฯ เป็นเวลา 5 ปี ภายหลังได้รับการอนุมัติโครงการ

6. วิธีดำเนินการ

6.1 จัดทำรายละเอียดโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ

6.2 วิธีดำเนินการโดยวิธีการตกลงราคาภายใต้ขอบเขตและขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้

6.2.1 วิธีดำเนินการและขั้นเตรียมการ ดำเนินการดังนี้

1. ทำระวางที่ ระวางรูปถ่ายทางอากาศไปถ่ายสำเนาและปรับมาตราส่วน

2. จัดเตรียมบุคคลากร พนักงานคัดลอกข้อมูล พนักงานเดินสำรวจภาคสนาม

3. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงาน

4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานที่ดิน

5. ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ

6.2.2 ขั้นการจัดทำแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลที่ดิน ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำแผนที่เขตขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

2. แบ่งเขต (Zone) เขตย่อย (Block)

3. จัดทำแผนที่ระวางทาบทับ

4. จัดทำแผนที่แม่บท

5. จัดอบรมพนักงานคัดลอกข้อมูลที่ดิน

6. คัดลอกข้อมูลที่ดิน ลงแบบสำรวจข้อมูลที่ดิน

7. จัดอบรมพนักงานสำรวจภาคสนาม

6.2.3 ขั้นตอนการสำรวจภาคสนาม ดำเนินการดังนี้

1. สำรวจข้อมูลภาคสนาม

2. ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

6.2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

1. จัดทำแผนที่ภาษี

2. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

3. จัดทำทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี

4. นำข้อมูลบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

7. สถานที่ดำเนินการ

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ดำเนินการในพื้นที่ตำบลตำบลคอนฉิม ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ  44.20 ตารางกิโลเมตร

8. งบประมาณ

งบประมาณในการจ้างเหมาดำเนินการให้แล้วเสร็จ  พร้อมอุปกรณ์ ใช้งานตามรายละเอียดข้อ 1  โดยแยกงบประมาณปีละ 100,000- บาท

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เมื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว จะทำให้

10.1 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม   มีรายได้เพิ่มขึ้น

10.2 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม   มีข้อมูลทางด้านการคลังท้องถิ่นอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

10.3 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10.4 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  มีระบบจัดเก็บภาษีที่แน่นอน ถูกต้องและเป็นธรรม

11.  ผู้เสนอโครงการ

(นางจิตติมา      สืบสุนทร)

หัวหน้าส่วนการคลัง

12.  ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางกุสุมา     ศิรินันทวิทยา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

13.  ความเห็นของผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมบัติ       ชำกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

ที่ 123/2556

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น

…………………………………………….

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม จะดำเนินการตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการ คือ

1. ขั้นเตรียมการ  ประกอบด้วย

1.1  นางกุสุมา  ศิรินันทวิทยา	    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   เป็นหัวหน้า

1.2  นายปริญญา  เนื่องโนราช    หัวหน้าส่วนโยธา		    เป็นเจ้าหน้าที่

1.3  นางจิตตมา  สืบสุนทร	    หัวหน้าส่วนการคลัง		    เป็นเจ้าหน้าที่

1.4  นางอัญชลี  ลาดลงเมือง	    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	    เป็นเจ้าหน้าที่

1.5  นางสาวหฤทัย  เทือกเพีย    ผู้ช่วยช่างโยธา		    เป็นเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่จัดทำและเสนอโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อขออนุมัติดำเนินการและแจ้งให้กรมการปกครองทราบ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำฝ่ายต่างๆ  และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน ประชุมชี้แจง และประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน

2. ขั้นการทำแผนที่แม่บทและการคัดลอกข้อมูล  ประกอบด้วย

2.1  นายปริญญา  เนื่องโนราช    หัวหน้าส่วนโยธา		    เป็นหัวหน้า

2.2  นางจิตตมา  สืบสุนทร	    หัวหน้าส่วนการคลัง		    เป็นเจ้าหน้าที่

2.3  นางสาวหฤทัย  เทือกเพีย    ผู้ช่วยช่างโยธา		    เป็นเจ้าหน้าที่

2.4  นางอัญชลี  ลาดลงเมือง 	    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	    เป็นเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่จัดทำแผนที่เขตปกครอง  แบ่งเขต (ZONE)  เขตย่อย  (BLOCK)  จัดทำแผนที่ระวางทาบทับ  จัดทำแผนที่แม่บท  คัดลอกข้อมูลที่ดิน  และจัดอบรมพนักงานสำรวจภาคสนาม

3. ขั้นการสำรวจภาคสนาม  ประกอบด้วย

3.1  นางกุสุมา  ศิรินันทวิทยา	    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   เป็นหัวหน้า

3.2  นายปริญญา  เนื่องโนราช   หัวหน้าส่วนโยธา		    เป็นผู้ช่วย

3.3  นางจิตติมา  สืบสุนทร   	    หัวหน้าส่วนการคลัง		    เป็นผู้ช่วย

3.4  นางอัญชลี  ลาดลงเมือง 	    เจ้าพนักงานการเงินฯ		    เป็นเจ้าหน้าที่

3.5  นางสาวหฤทัย  เทือกเพีย    นายช่างโยธา		    เป็นเจ้าหน้าที่

3.6  นางเบญจมาส  ตะบูรณ์      จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเจ้าหน้าที่

3.7  นางสาววันเพ็ญ  คำแก่นแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี         เป็นเจ้าหน้าที่

3.8  นางพัชรินทร์  สมองาม       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    เป็นเจ้าหน้าที่

3.9  นางสาวทิพเนตร  เพิ่มคารมย์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าจัดเก็บรายได้    เป็นเจ้าหน้าที่

4.0  นางสุพัตร  สาลี       	    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ           เป็นเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่ดำเนินการสำรวจภาคสนาม และตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

4. ขั้นการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน  ประกอบด้วย

4.1  นางกุสุมา  ศิรินันทวิทยา	    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   เป็นหัวหน้า

4.2  นายปริญญา  เนื่องโนราช   หัวหน้าส่วนโยธา		    เป็นผู้ช่วย

4.3  นางจิตตมา  สืบสุนทร        หัวหน้าส่วนการคลัง		    เป็นผู้ช่วย

4.4  นางอัญชลี  ลาดลงเมือง 	    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    เป็นเจ้าหน้าที่

4.5  นางเบญจมาส  ตะบูรณ์      จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเจ้าหน้าที่

4.6  นางสาววันเพ็ญ  คำแก่นแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชี        เป็นเจ้าหน้าที่

4.7  นางพัชรินทร์  สมองาม       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    เป็นเจ้าหน้าที่

4.8  นางสาวทิพเนตร  เพิ่มคารมย์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าจัดเก็บรายได้    เป็นเจ้าหน้าที่

4.9   นางสุพัตร  สาลี              ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ           เป็นเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่จัดทำแผนที่ภาษี  จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีจากแผนที่แม่บทและข้อมูลภาคสนาม  ซึ่งได้เดินสำรวจภาคสนามและตรวจสอบมาแล้ว

5. ขั้นการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตรวจสอบผลการดำเนินการจัดเก็บเอกสารข้อมูล  และรายงานผล  ประกอบด้วย

5.1  นางกุสุมา  ศิรินันทวิทยา       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    เป็นหัวหน้า

5.2  นายปริญญา  เนื่องโนราช     หัวหน้าส่วนโยธา		       เป็นผู้ช่วย

5.3  นางจิตติมา  สืบสุนทร         หัวหน้าส่วนการคลัง		       เป็นผู้ช่วย

5.4  นางอัญชลี  ลาดลงเมือง 	      เจ้าพนักงานการเงินฯ     	       เป็นเจ้าหน้าที่

5.5  นางเบญจมาส  ตระบูรณ์      จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน   เป็นเจ้าหน้าที่

5.6  นางสาววันเพ็ญ  คำแก่นแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชี           เป็นเจ้าหน้าที่

5.7  นางพัชรินทร์  สมองาม         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     เป็นเจ้าหน้าที่

5.8  นางสาวหฤทัย  เทือกเพีย      นายช่างโยธา                         เป็นเจ้าหน้าที่

5.9 นางสาวทิพเนตร  เพิ่มคารมย์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าจัดเก็บรายได้       เป็นเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่ดำเนินการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน  ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูล ดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินการจัดเก็บเอกสารแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน แบบสำรวจข้อมูลภาคสนาม   รวมทั้งรายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนแล้วเสร็จโครงการรายงานกรมการปกครองทราบ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีปัญหาอุปสรรคขัดข้องประการใด ขอให้รีบรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

ทราบ  เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการหาทางแก้ไขต่อไป

สั่ง  ณ วันที่  8  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2556

ลงชื่อ

(นายสมบัติ  ชำกุล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม